## январь
Наименование объекта | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Вид ремонта | Примечание
| Начало | Окончание | Кол-во (дн)
ФТП 23 | 19.01.2022 г. | 19.01.2022 г. | 1 | ППР
ФТП 3 | - | - | - | -
ФТП 30 | - | - | - | -
ТП 5 | - | - | - | -
ТП 38 | - | - | - | -
ТП 29 | - | - | - | -
ТП 13 | - | - | - | -
ТП 12 | - | - | - | -
ТП 16 | - | - | - | -
ФТП 15 | - | - | - | -
ТП 10 | - | - | - | -
ТП 33 | - | - | - | -
ТП 11Б | - | - | - | -

## февраль
Наименование объекта | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Вид ремонта | Примечание
| Начало | Окончание | Кол-во (дн)
ФТП 23 | - | - | - | -
ФТП 3 | 16.02.2022 г. | 16.02.2022 г. | 1 | ППР
ФТП 30 | - | - | - | -
ТП 5 | - | - | - | -
ТП 38 | - | - | - | -
ТП 29 | - | - | - | -
ТП 13 | - | - | - | -
ТП 12 | - | - | - | -
ТП 16 | - | - | - | -
ФТП 15 | - | - | - | -
ТП 10 | - | - | - | -
ТП 33 | - | - | - | -
ТП 11Б | - | - | - | -

## март
Наименование объекта | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Вид ремонта | Примечание
| Начало | Окончание | Кол-во (дн)
ФТП 23 | - | - | - | -
ФТП 3 | - | - | - | -
ФТП 30 | 23.03.2022 г. | 24.03.2022 г. | 2 | ППР
ТП 5 | - | - | - | -
ТП 38 | - | - | - | -
ТП 29 | - | - | - | -
ТП 13 | - | - | - | -
ТП 12 | - | - | - | -
ТП 16 | - | - | - | -
ФТП 15 | - | - | - | -
ТП 10 | - | - | - | -
ТП 33 | - | - | - | -
ТП 11Б | - | - | - | -

## апрель
Наименование объекта | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Вид ремонта | Примечание
| Начало | Окончание | Кол-во (дн)
ФТП 23 | - | - | - | -
ФТП 3 | - | - | - | -
ФТП 30 | - | - | - | -
ТП 5 | 26.04.2022 г. | 26.04.2022 г. | 1 | ППР
ТП 38 | - | - | - | -
ТП 29 | - | - | - | -
ТП 13 | - | - | - | -
ТП 12 | - | - | - | -
ТП 16 | - | - | - | -
ФТП 15 | - | - | - | -
ТП 10 | - | - | - | -
ТП 33 | - | - | - | -
ТП 11Б | - | - | - | -

## май
Наименование объекта | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Вид ремонта | Примечание
| Начало | Окончание | Кол-во (дн)
ФТП 23 | - | - | - | -
ФТП 3 | - | - | - | -
ФТП 30 | - | - | - | -
ТП 5 | - | - | - | -
ТП 38 | 13.05.2022 г. | 13.05.2022 г. | 1 | ППР
ТП 29 | - | - | - | -
ТП 13 | - | - | - | -
ТП 12 | - | - | - | -
ТП 16 | - | - | - | -
ФТП 15 | - | - | - | -
ТП 10 | - | - | - | -
ТП 33 | - | - | - | -
ТП 11Б | - | - | - | -

## июнь
Наименование объекта | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Вид ремонта | Примечание
| Начало | Окончание | Кол-во (дн)
ФТП 23 | - | - | - | -
ФТП 3 | - | - | - | -
ФТП 30 | - | - | - | -
ТП 5 | - | - | - | -
ТП 38 | - | - | - | -
ТП 29 | 08.06.2022 г. | 09.06.2022 г. | 2 | ППР
ТП 13 | 30.06.2022 г. | 30.06.2022 г. | 1 | ППР
ТП 12 | - | - | - | -
ТП 16 | - | - | - | -
ФТП 15 | - | - | - | -
ТП 10 | - | - | - | -
ТП 33 | - | - | - | -
ТП 11Б | - | - | - | -

## июль
Наименование объекта | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Вид ремонта | Примечание
| Начало | Окончание | Кол-во (дн)
ФТП 23 | - | - | - | -
ФТП 3 | - | - | - | -
ФТП 30 | - | - | - | -
ТП 5 | - | - | - | -
ТП 38 | - | - | - | -
ТП 29 | - | - | - | -
ТП 13 | - | - | - | -
ТП 12 | 14.07.2022 г. | 14.07.2022 г. | 1 | ППР
ТП 16 | - | - | - | -
ФТП 15 | - | - | - | -
ТП 10 | - | - | - | -
ТП 33 | - | - | - | -
ТП 11Б | - | - | - | -

## август
Наименование объекта | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Вид ремонта | Примечание
| Начало | Окончание | Кол-во (дн)
ФТП 23 | - | - | - | -
ФТП 3 | - | - | - | -
ФТП 30 | - | - | - | -
ТП 5 | - | - | - | -
ТП 38 | - | - | - | -
ТП 29 | - | - | - | -
ТП 13 | - | - | - | -
ТП 12 | - | - | - | -
ТП 16 | 12.08.2022 г. | 12.08.2022 г. | 1 | ППР
ФТП 15 | - | - | - | -
ТП 10 | - | - | - | -
ТП 33 | - | - | - | -
ТП 11Б | - | - | - | -

## сентябрь
Наименование объекта | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Вид ремонта | Примечание
| Начало | Окончание | Кол-во (дн)
ФТП 3 |  |  |  | -
ФТП 23 |  |  |  | -
ФТП 30 |  |  |  | -
ФТП 15 |  |  |  | -
ТП 10 |  |  |  | -
ТП 5 |  |  |  | -
ТП 38 |  |  |  | -
ТП 12 |  |  |  | -
ТП 16 |  |  |  | -
ТП 13 |  |  |  | -
ТП 11 |  |  |  | -
ТП 19 |  |  |  | -
ТП 37 |  |  |  | -
ТП 40 |  |  |  | -
ФТП 15 |  |  |  | -
ТП 33 | 06.09.2022 г. | 15.09.2022 г. | 10 | КР | Электромонтажные работы по ремонту высоковольтной ячейки типа КСО-2 (ПАЛ-2) на ТП-33
ТП 11Б |  |  |  | -

## октябрь
Наименование объекта | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Вид ремонта | Примечание
| Начало | Окончание | Кол-во (дн)
ФТП 3 |  |  |  | -
ФТП 23 |  |  |  | -
ФТП 30 |  |  |  | -
ФТП 15 |  |  |  | -
ТП 10 |  |  |  | -
ТП 5 |  |  |  | -
ТП 38 |  |  |  | -
ТП 12 |  |  |  | -
ТП 16 |  |  |  | -
ТП 13 |  |  |  | -
ТП 11 |  |  |  | -
ТП 19 |  |  |  | -
ТП 37 |  |  |  | -
ТП 40 |  |  |  | -
ФТП 15 | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 3 | ППР
ТП 33 |  |  |  | -
ТП 11Б |  |  |  | -

## ноябрь
Наименование объекта | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Вид ремонта | Примечание
| Начало | Окончание | Кол-во (дн)
ФТП 3 |  |  |  | -
ФТП 23 |  |  |  | -
ФТП 30 |  |  |  | -
ФТП 15 |  |  |  | -
ТП 10 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 1 | ППР
ТП 5 |  |  |  | -
ТП 38 |  |  |  | -
ТП 12 |  |  |  | -
ТП 16 |  |  |  | -
ТП 13 |  |  |  | -
ТП 11 |  |  |  | -
ТП 19 |  |  |  | -
ТП 37 |  |  |  | -
ТП 40 |  |  |  | -
ФТП 15 |  |  |  | -
ТП 33 |  |  |  | -
ТП 11Б |  |  |  | -

## декабрь
| Наименование объекта | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Вид ремонта | Примечание
|  | Начало | Окончание | Кол-во (дн)
| ФТП 3 |  |  |  | -
| ФТП 23 |  |  |  | -
| ФТП 30 |  |  |  | -
| ФТП 15 |  |  |  | -
| ТП 10 |  |  |  | -
| ТП 5 |  |  |  | -
| ТП 38 |  |  |  | -
| ТП 12 |  |  |  | -
| ТП 16 |  |  |  | -
| ТП 13 |  |  |  | -
| ТП 11 |  |  |  | -
| ТП 19 |  |  |  | -
| ТП 37 |  |  |  | -
| ТП 40 |  |  |  | -
| ФТП 15 |  |  |  | -
| ТП 33 |  |  |  | -
. | ТП 11Б | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 2 | ППР
.